INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

Comparte

Plataforma de gestión de donaciones de alimentos y recursos entre empresas y organizaciones sociales

Fases: Implementación y seguridad · Pruebas y calidad · Cierre y evaluación

Repositorio: https://github.com/EvanDavidMS/comparte-donaciones

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

2. Alcance y solución implementada	3

2.1 Roles del sistema	3

2.2 Flujo de una donación	3

2.3 Arquitectura y decisiones técnicas	3

3. Comparación entre lo planificado y lo ejecutado	6

3.1 Alcance planificado frente al entregado	6

3.2 Incidentes que afectaron el cronograma	7

4. Resultados de pruebas y calidad	8

4.1 Pruebas unitarias y de integración (Jest + Supertest)	8

4.2 Pruebas de seguridad (OWASP ZAP)	8

4.3 Análisis de calidad del código (SonarQube)	9

5. Lecciones aprendidas	10

5.1 Durante la planificación	10

5.2 Durante la implementación	10

6. Plan de mejora continua	10

6.1 Propuestas de innovación	11

6.2 Seguimiento	11

7. Conclusiones	11

# 1. Resumen ejecutivo

Comparte es un sistema web que conecta a empresas o personas que tienen excedentes de alimentos y recursos (donadores) con organizaciones sociales que los necesitan (beneficiarias). Un equipo administrador verifica a las organizaciones, asigna cada donación y da trazabilidad a todo el proceso.

El proyecto se completó en sus tres fases. Se entregó un sistema funcional con autenticación JWT y tres roles, un pipeline CI/CD que prueba, analiza, construye y despliega automáticamente en un entorno de prueba, y un ciclo completo de pruebas de seguridad y calidad con identificación y corrección de hallazgos.

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | — | 131 pruebas en 7 suites, 0 fallos |
| Cobertura de pruebas unitarias | ≥ 80 % | 99.84 % líneas · 96.89 % ramas · 99.34 % funciones |
| Etapas del pipeline CI/CD | Pruebas, build y despliegue | 5 etapas: pruebas, SonarQube, build Docker, staging + smoke + ZAP, publicación |
| Vulnerabilidades OWASP ZAP (Alto/Medio) | 0 | 0 / 0 |
| Quality Gate SonarQube | Aprobado | Aprobado · Seguridad A · Fiabilidad A · Mantenibilidad A |
| Esfuerzo | 9 h planificadas | 11 h ejecutadas (+22 %) |

# 2. Alcance y solución implementada

## 2.1 Roles del sistema

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Donador | Publica donaciones (la fecha de caducidad es obligatoria para alimentos), consulta su estado, cancela las que siguen disponibles y ve su impacto: kilos entregados y organizaciones apoyadas. |
| Beneficiario | Se registra como organización (queda pendiente de verificación), explora y filtra el catálogo, solicita donaciones, cancela solicitudes pendientes y confirma la recepción. |
| Administrador | Verifica, suspende o reactiva cuentas; aprueba, rechaza o revoca solicitudes; registra entregas; consulta métricas globales y la auditoría. No puede crearse desde el registro público. |

## 2.2 Flujo de una donación

Disponible → (una organización verificada la solicita) → el administrador aprueba y la donación queda Reservada; las demás solicitudes se rechazan automáticamente → la organización confirma la recepción y la donación queda Entregada. Si la fecha de caducidad llega sin asignación, la donación pasa a Vencida.

## 2.3 Arquitectura y decisiones técnicas

- Backend: Node.js 20 + Express, organizado en rutas, middleware y servicios de dominio.

- Almacenamiento: en el propio servidor (memoria + archivo JSON con escritura atómica). No requiere base de datos ni servicios de pago, como pidió el cliente.

- Frontend: HTML, CSS y JavaScript sin frameworks, basado en el diseño de referencia (monocromático, barra lateral, paneles oscuros de métricas), responsive y con modo oscuro.

- Entrega: imagen Docker multi-stage con usuario sin privilegios y healthcheck.

Figura 1. Panel del donador (escritorio).

Figura 2. Revisión de solicitudes por el administrador.

# 3. Comparación entre lo planificado y lo ejecutado

La tabla compara las horas planificadas por fase, según la guía de la actividad (4 h, 3 h y 2 h), con el esfuerzo real registrado para cada tarea y la causa de cada desviación.

| Fase | Tarea | Plan | Real | Desviación y causa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Implementación y seguridad | Arquitectura y modelo de datos en servidor (sin BD) | 0.5 h | 0.5 h | Sin desviación. |
|  | Registro y autenticación JWT con roles | 1 h | 1.25 h | Se añadieron revocación de tokens en servidor y bloqueo por intentos fallidos (no planificados). |
|  | Módulos de donaciones, solicitudes y administración | 1 h | 1.5 h | El alcance pasó de 2 roles (admin/usuario) a 3 roles con verificación de organizaciones y máquina de estados. |
|  | Interfaz UI/UX responsive | 0.5 h | 1.25 h | Adaptación del diseño de referencia, tablas convertibles a tarjetas en móvil y modo oscuro. |
|  | Pruebas unitarias (≥ 80 %) | 0.5 h | 0.75 h | Se alcanzó 99.84 % de líneas con 131 pruebas. |
|  | Pipeline CI/CD (GitHub Actions) | 0.5 h | 1 h | La primera ejecución falló en el job de SonarQube (permisos y directorio de trabajo del scanner). |
| 2. Pruebas y calidad | Escaneo OWASP ZAP (baseline + API activo autenticado) | 1.5 h | 1.25 h | Menor al plan: el escaneo se automatizó en un script reutilizable en local y en CI. |
|  | Corrección de hallazgos de ZAP | 0.5 h | 0.25 h | Solo hubo 1 alerta Baja y avisos informativos. |
|  | Análisis SonarQube y métricas | 0.5 h | 0.75 h | Rutas de lcov con “\” generadas en Windows y arranque lento de SonarQube (≈ 5 min). |
|  | Corrección de hallazgos de SonarQube | 0.5 h | 0.5 h | Credencial por defecto en el código y 8 code smells. |
| 3. Cierre y evaluación | Informe de cierre y lecciones aprendidas | 1.25 h | 1.25 h | Sin desviación. |
|  | Plan de mejora continua | 0.75 h | 0.75 h | Sin desviación. |

| Fase | Planificado | Ejecutado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Implementación y seguridad | 4 h | 6.25 h | +56 % |
| 2. Pruebas y calidad | 3 h | 2.75 h | -8 % |
| 3. Cierre y evaluación | 2 h | 2 h | 0 % |
| Total | 9 h | 11 h | +22 % |

## 3.1 Alcance planificado frente al entregado

| Requisito | Planificado | Ejecutado |
| --- | --- | --- |
| Módulo básico | Registro de donantes | Registro de donadores y organizaciones, además de donaciones, solicitudes, verificación, entregas, métricas y auditoría |
| Autenticación y roles | JWT con roles administrador/usuario | JWT HS256 con 3 roles, cookie httpOnly, revocación en servidor y bloqueo por intentos fallidos |
| Pruebas unitarias | Cobertura ≥ 80 % con Jest | 131 pruebas; 99.84 % de líneas y 96.89 % de ramas; umbral del 80 % forzado en CI |
| CI/CD | Despliegue automático en un entorno de prueba | GitHub Actions: pruebas → SonarQube → build Docker → staging + smoke test + ZAP → publicación en GHCR |
| Seguridad | Escaneo OWASP ZAP (XSS, SQLi) | ZAP baseline con spider AJAX y escaneo activo autenticado de toda la API, dentro del pipeline |
| Calidad | SonarQube con métricas documentadas | SonarQube Community (contenedor efímero) con reporte automático antes y después de las correcciones |
| Despliegue | Entorno de prueba | Staging efímero en el runner con Docker (sin costo). No se usaron servicios de pago |

## 3.2 Incidentes que afectaron el cronograma

- Límite de peticiones en las pruebas E2E: el limitador anti fuerza bruta (20 intentos cada 15 min) bloqueó las pruebas automatizadas del navegador. Se resolvió con límites configurables por entorno. Además confirmó que el control funciona.

- Diferencias entre Windows y Linux: el archivo lcov generado en Windows usa “\” y SonarQube (Linux) no lo reconocía. Se normalizaron las rutas en el script de análisis.

- Fallo del job de SonarQube en la primera ejecución del pipeline: el scanner escribía su reporte en /tmp del contenedor y con otro UID. Se corrigió fijando sonar.working.directory, el usuario del contenedor y fetch-depth: 0 para el blame de git.

- Revocación del token durante el escaneo: el escaneo activo de ZAP llamaba a /logout, lo que invalidaba el JWT del propio escaneo. Se excluyó esa ruta del análisis.

- Entorno: Docker Desktop estaba apagado y la CLI de GitHub no estaba instalada. Se arrancó el servicio y el repositorio se creó mediante la API REST de GitHub.

# 4. Resultados de pruebas y calidad

## 4.1 Pruebas unitarias y de integración (Jest + Supertest)

| Métrica | Cubierto / total | % |
| --- | --- | --- |
| Sentencias | 713 / 714 | 99.85 % |
| Ramas | 312 / 322 | 96.89 % |
| Funciones | 152 / 153 | 99.34 % |
| Líneas | 626 / 627 | 99.84 % |

Las pruebas cubren autenticación (tokens manipulados, alg=none, expirados, revocados), autorización por rol y por propietario (IDOR), validación de entradas (XSS, inyección, asignación masiva, escalada de rol), reglas de negocio completas y protecciones HTTP (CSP, CSRF, rate limiting, tamaño de petición y errores sin trazas). Se complementan con una prueba de humo de 17 verificaciones en staging y un recorrido E2E en navegador por los tres roles.

## 4.2 Pruebas de seguridad (OWASP ZAP)

Se ejecutaron dos escaneos contra el contenedor desplegado: un baseline (spider tradicional y AJAX con análisis pasivo) y un escaneo activo autenticado con JWT de administrador sobre todos los endpoints de la especificación OpenAPI, que incluye reglas de SQL Injection (genérica y time-based para MySQL, PostgreSQL, Oracle y MsSQL), XSS reflejado, persistente y DOM, inyección de comandos, SSTI, path traversal y CRLF.

| Riesgo | Escaneo inicial | Tras las correcciones |
| --- | --- | --- |
| Alto | 0 | 0 |
| Medio | 0 | 0 |
| Bajo | 1 | 1 |
| Informativo | 8 | 8 |

| Hallazgo | Riesgo | Acción |
| --- | --- | --- |
| Unexpected Content-Type (rutas fuera de /api respondían HTML a métodos PATCH, p. ej. sondeos de metadatos cloud) | Bajo | Corregido: fuera de la API solo se admiten GET/HEAD (405 JSON) y los clientes JSON reciben 404 en JSON. Quedan la raíz “/” (la aplicación HTML) y la página 404 para navegadores, comportamiento esperado. |
| Information Disclosure – Suspicious Comments (dom.js) | Informativo | Corregido: el comentario contenía “Todo…”, que ZAP interpreta como TODO. |
| Non-Storable / Non-Cacheable Content | Informativo | Intencional: la API responde con Cache-Control: no-store porque maneja datos personales. |
| Information in Browser localStorage | Informativo | Aceptado: solo se guarda la preferencia de tema. El token vive en una cookie httpOnly. |
| Authentication Request Identified / Client Error responses / Modern Web App | Informativo | Esperado: identificación del login y respuestas 4xx de validación. |

## 4.3 Análisis de calidad del código (SonarQube)

| Métrica | Análisis inicial | Tras las correcciones |
| --- | --- | --- |
| Quality Gate | Aprobado | Aprobado |
| Líneas de código | 4031 | 4049 |
| Bugs | 0 | 0 |
| Vulnerabilidades | 1 | 0 |
| Security hotspots | 0 | 0 |
| Code smells | 8 | 0 |
| Deuda técnica | 0 h 40 min | 0 h 0 min |
| Ratio de deuda técnica | 0.0 % | 0.0 % |
| Calificación de mantenibilidad | A | A |
| Calificación de fiabilidad | A | A |
| Calificación de seguridad | C | A |
| Cobertura | 98.4 % | 98.4 % |
| Duplicación | 0.0 % | 0.0 % |
| Complejidad cognitiva | 371 | 361 |

Correcciones aplicadas: (1) la vulnerabilidad S2068 se resolvió sacando las credenciales de demostración del código a un archivo de configuración (demo.env) y generando contraseñas aleatorias cuando no se definen; en producción siguen siendo obligatorias; (2) se eliminaron los operadores ternarios anidados (S3358); (3) se movió una función asíncrona al ámbito externo (S7721); (4) se usó encadenamiento opcional (S6582); (5) se reemplazó role="status" por el elemento <output> por accesibilidad (S6819).

# 5. Lecciones aprendidas

## 5.1 Durante la planificación

- Definir roles y estados antes de programar ahorra retrabajo. Modelar primero la máquina de estados (disponible, reservada, entregada, vencida) permitió implementar y probar las reglas de negocio sin cambios de diseño posteriores.

- El alcance crece si no se acota. Pasar de 2 a 3 roles aumentó un 50 % el esfuerzo del módulo. Conviene estimar con margen y priorizar lo que pide la rúbrica antes de añadir extras.

- Las restricciones del cliente definen la arquitectura. No usar bases de datos ni servicios de pago llevó a un almacenamiento en servidor con persistencia en JSON. Es simple y sin costo, pero limita la escalabilidad y se registró como deuda técnica.

- La interfaz no estaba estimada. La UI/UX consumió 2.5 veces lo previsto. En el siguiente ciclo se estimará como una tarea propia.

## 5.2 Durante la implementación

- La seguridad desde el diseño reduce los hallazgos. La validación estricta (listas blancas, sin campos desconocidos) y el frontend sin innerHTML hicieron que ZAP no encontrara vulnerabilidades de riesgo Medio o Alto.

- Separar la configuración del código desde el primer día. SonarQube marcó como vulnerabilidad una contraseña de demostración escrita en el código. El problema no era el valor, sino dónde estaba.

- Los controles de seguridad afectan a las pruebas. El limitador de peticiones bloqueó las pruebas E2E. Los parámetros de seguridad deben ser configurables por entorno y documentarse.

- Probar el pipeline pronto y en el sistema operativo real del runner. Las diferencias entre Windows y Linux (rutas, permisos, UID) solo aparecieron en CI. Ejecutar los mismos scripts en local y en CI redujo esa brecha.

- Automatizar las herramientas de calidad como scripts versionados. Tener sonar-scan.sh y zap-scan.sh en el repositorio permitió repetir los análisis antes y después de las correcciones y comparar métricas objetivamente.

- La cobertura no mide todo. El frontend está fuera de la cobertura de Jest. Las pruebas E2E en navegador encontraron detalles de UX (plurales, alineación) que las pruebas unitarias no detectan.

# 6. Plan de mejora continua

El plan sigue el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), con una revisión mensual de los indicadores a partir de las métricas del pipeline, de SonarQube y del registro de auditoría del sistema.

| # | Acción | Indicador (KPI) | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatizar pruebas E2E del frontend con Playwright en el pipeline | Flujos críticos cubiertos (8 identificados) | 100 % de los flujos; 0 regresiones en producción | 1 mes |
| 2 | Endurecer el Quality Gate | Calificación de seguridad en SonarQube; umbral de ZAP | Seguridad A; fallar el pipeline ante alertas de riesgo Medio | 2 semanas |
| 3 | Notificaciones por correo al aprobar, rechazar o asignar | Tiempo medio entre solicitud y decisión (auditoría) | < 24 h | 1 mes |
| 4 | Reducir donaciones vencidas con alertas de caducidad próxima | Porcentaje de donaciones vencidas sin asignar | < 5 % mensual | 2 meses |
| 5 | Migrar el almacenamiento a SQLite o PostgreSQL al superar el umbral de carga | Donaciones por mes; latencia p95 | Migrar al superar 1 000 donaciones/mes; p95 < 300 ms | Según demanda |
| 6 | Observabilidad: logs estructurados y monitoreo de disponibilidad | Disponibilidad mensual; tiempo de detección de incidentes | ≥ 99.5 %; < 5 min | 2 meses |
| 7 | Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 AA | Puntuación de accesibilidad en Lighthouse | ≥ 95 en todas las vistas | 1 mes |

## 6.1 Propuestas de innovación

- IA para predecir donaciones futuras. Entrenar un modelo de series temporales (por ejemplo, Prophet o regresión con estacionalidad) con el historial de donaciones por categoría, zona y temporada para anticipar la oferta y alertar a las organizaciones de escasez. KPI: error porcentual absoluto medio (MAPE) < 20 % a 4 semanas.

- Emparejamiento inteligente donación–organización. Un recomendador que sugiera al administrador la organización más adecuada según cercanía, categoría, capacidad declarada e historial de entregas. KPI: reducir un 30 % el tiempo de asignación y un 50 % las donaciones vencidas.

- Optimización de rutas de recolección. Agrupar donaciones cercanas para que una organización recoja varias en un solo recorrido. KPI: kilómetros por kilo entregado.

- Confirmación de entrega con código QR y aplicación instalable (PWA). Mejora la trazabilidad y permite operar con conectividad limitada. KPI: 100 % de las entregas confirmadas con evidencia.

## 6.2 Seguimiento

Cada acción tiene responsable, indicador y fecha de revisión. Los indicadores técnicos (cobertura, calificaciones de SonarQube y alertas de ZAP) se revisan automáticamente en cada ejecución del pipeline. Los de negocio (tiempos de asignación, vencidas y kilos entregados) salen de las métricas y de la auditoría del sistema. Las acciones que no alcancen su meta en dos revisiones consecutivas se replanifican en el siguiente ciclo PDCA.

# 7. Conclusiones

El proyecto cumplió los objetivos de las tres fases. El sistema es funcional, tiene autenticación y autorización robustas, 131 pruebas automatizadas con 99.84 % de cobertura y un pipeline CI/CD que despliega automáticamente en un entorno de prueba y bloquea cualquier cambio que no pase las pruebas, el análisis de calidad o el escaneo de seguridad. El esfuerzo superó el plan en +22 % por la ampliación del alcance a tres roles y por la interfaz, pero esa inversión dio como resultado un producto más completo y seguro. El plan de mejora continua define los siguientes pasos con metas medibles, incluida la incorporación de inteligencia artificial para predecir donaciones.